## 会议确认
虫虫出海二期会议需求确认清单
二期已开工、产品岗位暂缺。会议填写临时结论；可用于开发时将状态设为“临时基线”，产品到岗后再复核。
确认项 | 11 | 临时基线/已确认 | 0 | 待处理 | 11
填写规则：认可建议时复制到临时结论并选择“临时基线”；暂时不能确定时选择“暂缓”，同时写明二期处理方式。
编号 | 已有结论/原型情况 | 本次会议必须确定 | 当前建议 | 临时结论（会议填写） | 状态
P2-Q1 | 已提出“以实际货物入库为准”；原型没有少货关闭流程 | 谁能关闭；关闭条件；原因、照片或交接凭证是否必填；是否通知客户 | 收货员登记少货，仓库主管关闭；必填原因并保留凭证；关闭后通知客户 | 以实际货物重量体积为准 | 确认中
P2-Q4 | 已给出“毛重÷363”和“（长×宽×高÷6000）×箱数”；原型有 cm、kg、m³ 和材积重 | /363 的业务含义；输入单位；计费重取值；精度和舍入 | 长 cm、重量 kg、体积 m³；保留原始值和公式版本；最终结果统一四舍五入 | 小数点三位向上取整 | 确认中
P2-Q5 | 已确认差异需要客户确认；原型没有拒绝和超时规则 | 是否所有差异都确认；拒绝或超时如何处理；确认前是否暂停上架和计费 | 数量、重量、体积、破损及归属差异均需确认；确认前暂停后续作业，拒绝后转人工处理 | 差异同步给客户，无需确认，只做记录 | 确认中
P2-Q6 | 已确认没有独立隔离区 | 差异期间货物放置方式；谁能解除业务暂停；解除条件 | 保持当前物理位置并标记业务暂停；客户确认且仓库主管复核后解除 | 不考虑 | 确认中
P2-Q8 | 已确认上传称重照片和测量照片；原型没有附件规则 | 是否必传；按箱件还是收货批次上传；数量、大小、格式和补传规则 | 每个收货批次必传称重、测量照片；允许补传但保留首次提交和补传记录 | 必传，大小不限制 | 确认中
P2-Q10 | 已暂缓无预报货物认领；原型没有临时处理方式 | 暂缓期间拒收还是允许线下登记待认领；如允许，谁能绑定订单 | 二期系统拒绝将无预报货物直接绑定企业订单；线下处置，不进入正式库存和计费 | 不考虑，无此场景 | 暂缓
P2-Q11 | 已确认保存 12 个月；原型没有保留策略 | 起算时间；到期删除还是归档；联系方式、照片、凭证和审计是否同期限 | 从业务单关闭日起算；联系方式匿名化，照片和凭证到期删除，审计记录归档 | 永久保存 | 确认中
P2-Q13 | 原型覆盖费用、应收应付、账单、收付款和利润，但不能证明二期全部纳入 | 二期财务闭环终点 | 做到费用、应收应付、对账、线下收付款登记与核销、单票利润；不做在线支付、会计凭证和总账 |  | 待确认
P2-Q14 | 原型费用项目较多，混合头程、仓储和其他阶段 | 02 到仓首批费用白名单，以及每项应收/应付方向、单位、币种和税率 | 只纳入到仓实际使用项目；白名单外费用允许人工新增但必须审核 | 填写“Q14费用白名单”工作表 | 待确认
P2-Q15 | 原型有费用分类和应收/应付，没有明确阶梯价、最低收费和规则优先级 | 计费维度；是否支持阶梯价、最低收费、封顶、组合价和冲突优先级 | 至少支持客户、往来单位、仓库、服务类型和生效区间；复杂价格结构按实际需要裁剪 |  | 待确认
P2-Q16 | 原型有费用日期和审核状态，没有明确到仓事件的自动计费节点 | 各类费用在哪个节点试算、生成、生效和锁定；人工费用何时生效 | 实测完成生成试算，差异确认后生效并锁定；非测量费用按已确认业务事件生成 |  | 待确认

## Q14费用白名单
P2-Q14：02 到仓首批费用项目白名单
只填写二期实际使用的费用；原型中出现但本阶段不用的费用不要纳入。至少补齐方向、对象、单位、币种、税率和触发节点。
费用编码 | 费用名称 | 业务阶段 | 应收/应付 | 往来对象 | 计费单位 | 默认币种 | 默认税率 | 自动/人工 | 触发节点
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY
|  | 02 到仓 |  |  |  | CNY

## 无需重复确认
二期无需重复确认的 13 项
以下事项已有业务方向、原型依据或安全实现基线；产品到岗后如需改变，按需求变更处理。
编号 | 二期采用结论 | 依据
P2-Q2 | 不做系统服务商调度；取货安排在线下完成，系统记录结果和人工费用 | 已有业务方向
P2-Q3 | 预约在线下完成；系统记录预约日期时间、改期/取消结果和操作日志 | 已有业务方向及原型字段
P2-Q7 | 不做库位容量校验；仍校验库位停用和状态合法性 | 已有业务方向
P2-Q9 | 二期不接 PDA，使用后台或响应式作业页 | 暂缓临时基线，PDA 属于 03 出仓
P2-Q12 | 标签打印机为佳博 1324D 热敏标签打印机 | 已确认；其他参数实机核验
P2-Q17 | 本位币 CNY；保存原币、人工业务汇率和折算金额，费用生效时锁定汇率快照 | 财务原型
P2-Q18 | 保存未税金额、税率、税额和含税总额；金额/税额 2 位、汇率 6 位 | 财务原型及统一计算规则
P2-Q19 | 经办提交、财务审核；生效费用只能调整、红冲或作废并留痕 | 财务原型及审计要求
P2-Q20 | 按选择或截止时间生成账单，保存结算期间、账期和到期日 | 财务原型
P2-Q21 | 账单审核、确认、拒绝、锁定；争议调整后生成新版本 | 财务原型及审计要求
P2-Q22 | 线下收付款、部分收付、余额、核销和反核销；不含预收预付、跨币种及银行自动认领 | 财务原型及二期边界
P2-Q23 | 只登记发票信息和状态，不接外部开票平台 | 财务原型及二期边界
P2-Q24 | 利润=已生效应收-已生效应付，利润率=利润/收入；仅财务授权角色可见 | 财务原型及权限基线